## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 运营费
区级主管部门 |  | 中新天津生态城图书档案馆 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城图书档案馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1726.3531 | 1958.3947 | 1188.9255 |  | 10 | 6.0709 | 60.71% | 按项目实际推进进程，资金预计明年支付。后续将根据实际情况积极协调推动。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1726.3531 | 1958.3947 | 1188.9255 |  | — | — | 60.71%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.通过采购图书管理员外包服务，确保读者借阅、图书上架、排架工作有序开展。 2.通过缴纳水、电、采暖、天然气等能源费，确保馆内正常供电、供水、供暖。 3.通过采购物业管理服务，确保馆内环境卫生、公共秩序、会议接待、餐厅服务等平稳运行。 4.通过采购绿植租摆服务，优化馆内阅览环境。 5.通过采购场馆评估检测、消防设备维保等服务，保障场馆平稳运行。 6.通过为不少于28位职工提供餐食，保障职工基本生活需求。 7.通过采购弱电系统运维、信息化运维等场馆运维项目，对馆内设备、设施、系统进行维护，确保达到图书馆正常开放的要求。 |  |  | 1.已采购一年的图书管理员外包服务，外包人数45人，人均出勤率达到90%，能够及时解答读者咨询、对图书进行上架、排架，确保图书读者借阅流畅。 2.能源费缴纳较为及时，保证了馆内温度适宜，各类设施设备正常运行，给读者提供了舒适的阅览环境。 3.已采购物业管理服务，服务人数达到90人，确保了馆内各项运营如设备安全、环境卫生、公共秩序、会议接待、餐厅服务等平稳运行。 4.已采购绿植租摆服务，定期对馆内绿植进行更换，优化了馆内阅览环境。 5.对中央空调机组、净水机、压力容器、七氟丙烷钢瓶等设备设施进行了维保或年检，确保设备正常、安全运行。 6.为25位职工提供餐食，保障了职工基本生活需求。 7.支付了弱电系统运维和信息化运维服务费用,定期对弱电系统和信息网络系统进行维保，运行维护响应及时，确保了弱电和信息网络系统稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 图书管理员月均在岗人数 | ≥40人 | 45人 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 供能面积 | ≥40000平方米 | 65000平方米 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 物业服务人员在岗人数 | ≥50人 | 90人 |  | 2 | 2 | 指标设置有误，后续将提高指标设置准确度
|  | 数量指标 | 绿植租摆数量 | ≥500个 | 1200个 |  | 2 | 2 | 指标设置有误，后续将提高指标设置准确度
|  | 数量指标 | 评估、维保次数 | ≥5次 | 5次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 职工用餐人数 | ≥28人 | 25人 |  | 2 | 1.8
|  | 数量指标 | 弱电、信息化点位维护数量 | ≥50个 | 50个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 图书管理员人均出勤率 | ≥90% | 90% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 能源费足额缴纳率 | ≥90% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 物业服务达标率 | ≥90% | 95% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 绿植租摆达标率 | ≥90% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 场馆设施设备维保合格率 | ≥90% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 图书管理服务期限 | ≥1年 | 1年 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 物业管理服务提供服务期限 | ≥1年 | 1年 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 餐食服务期限 | ≥1年 | 1年 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 设备、设施、系统维护响应时间 | ≤1个月 | 1个月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 图书管理员外包费用支出 | ≤392万元 | 390.9万元 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 能源费用支出 | ≤544万元 | 564.5万元 |  | 2 | 1.9
|  | 成本指标 | 绿植费用支出 | ≤23万元 | 8万元 |  | 2 | 2 | 按项目实际推进进程，资金预计明年支付。后续将根据实际情况积极协调推动
|  | 成本指标 | 物业管理费支出 | ≤395万元 | 46.3万元 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 场馆维保费用支出 | ≤40万元 | 13.2万元 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 场馆运维费用支出 | ≤320万元 | 142.9万元 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 职工餐费支出 | ≤16万元 | 23.8万元 |  | 2 | 1
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务读者人次 | ≥10万人次 | 120万人次 |  | 15 | 15 | 指标设置有误，后续将提高指标设置准确度
|  | 社会效益 指标 | 图书档案馆年开放天数 | ≥280天 | 280天 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7709
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 颜丙东 |  | 科长 |  |  | 中新天津生态城图书档案馆综合管理部
| 赵静 |  | 科员 |  |  | 中新天津生态城图书档案馆综合管理部
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。