## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 活动及宣传经费
区级主管部门 |  | 中新天津生态城图书档案馆 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城图书档案馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 22.429 |  | 10 | 7.4763 | 74.76% | 按项目实际推进进程，资金预计明年支付。后续将根据实际情况积极协调推动。
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 22.429 |  | — | — | 74.76%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展各类宣传推广、设计制作文创产品、组织各类读者活动，营造区域内良好的文化氛围。 |  |  | 全年开展了90场读者活动，设计制作文创产品5200件，活动累计参与人次达到57万余人次，开展宣传活动60场，文创制作达5200件，满足了广大读者精神文化生活需求，吸引了各年龄段读者的关注，在区域内产生了热烈的反响。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | ≥50次 | 60次 |  | 10 | 10
|  |  | 设计制作文创产品数量 | ≥100件 | 5200 |  | 5 | 5 | 指标设置有误，后续将提高指标设置准确度
|  |  | 开展读者活动场次 | ≥100场 | 90场 |  | 5 | 4.5 | 按项目实际推进进程，资金预计明年支付。后续将根据实际情况积极协调推动
|  | 质量指标 | 读者活动签到率 | ≥90% | 93% |  | 5 | 5
|  |  | 文创产品质量合格率 | ≥90% | 98% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展宣传推广频次 | ≥5次/月 | 5次/月 |  | 5 | 5
|  |  | 开展读者活动频次 | ≥10场/月 | 7场/月 |  | 5 | 3.5 | 按项目实际推进进程，资金预计明年支付。后续将根据实际情况积极协调推动
|  | 成本指标 | 文创产品费用 | ≤78000元 | 77840元 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传及读者活动费用 | ≤222000元 | 146450元 |  | 5 | 5 | 按项目实际推进进程，资金预计明年支付。后续将根据实际情况积极协调推动。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加读者活动人次 | ≥5万人次 | 57.37万人次 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者对读者活动、宣传推广以及文创产品的满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.4763
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。