## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 智慧馆建设经费
区级主管部门 |  | 中新天津生态城图书档案馆 |  | 项目实施单位 | 中新天津生态城图书档案馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 220.89 | 220.89 | 220.89 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 220.89 | 220.89 | 220.89 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过购置不少于15套系统级软件、购置不少于30件设备，确保馆内各项功能逐步完善，使读者能够更加便利地享受图书档案馆的服务。 |  |  | 购置了2套系统软件、12套硬件设备，智能搬运机器人项目大幅提高图书流转效率，智慧监管平台一屏监管系统设备和网络运行状态，提升场馆运营效率，节约运营成本，云悦读小程序整合纸电声资源让读者一站式检索所需资源，分馆信息化项目拓展了读者服务范围，提升阅读便利性，通过软硬件采购全面提升图书馆智慧化服务层次和水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置系统、软件数量 | ≥15套 | 15套 |  | 10 | 10
|  |  | 购置设备数量 | ≥30件 | 30件 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 开发智慧平台验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 购置设备质量合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 购置设备及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 购置系统、设备成本 | ≤74.9万元 | 73.3万元 |  | 5 | 5
|  |  | 其他相关服务成本 | ≤146.1万元 | 147.6万元 |  | 5 | 4 | 根据实际工作需要，适当减少了系统、设备的支出成本，增加了其他相关服务支出成本
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统、设备可使用年限 | ≥3年 | 5年 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 颜丙东 |  | 科长 |  |  | 中新天津生态城图书档案馆信息技术部
| 苗媛 |  | 职员 |  |  | 中新天津生态城图书档案馆信息技术部
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。